## Ejecucion 30-09
SUBT. | Denominación | PRESUPUESTO VIGENTE EN (M$) FNDR | PRESUPUESTO EJECUTADO
24 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1281596 | 575177
29 | ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. | 4526046 | 566630
31 | INICIATIVAS DE Inversión | 19511377 | 12691284
32 | PRESTAMOS Y RECUPERACION PRESTAMOS | 0 | -1092548
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4967299 | 1922982
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 2500
|  | 30288818 | 14663525
|  | PRESUPUESTO VIGENTE EN (M$) FONDEMA | PRESUPUESTO EJECUTADO
31 | INICIATIVAS DE Inversión | 3360784 | 2336719
32 | PRESTAMOS Y RECUPERACION PRESTAMOS | 0 | -9998
33 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1039505 | 743073
35 | SALDO FINAL DE CAJA | 2500
|  | 4402789 | 3069794

## listado ejec 30-09
FUENTE FINANCIAMIENTO FNDR INICIATIVAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | PROGRAMADO 2013 | AVANCE FINANCIERO
20092334 | CONSTRUCCION RAMPAS SENO ULTIMA ESPERANZA, XII REGION (EJECUCION) | 1526313958 | 73653283 |  |  | 100%
20100179 | CONSTRUCCION DISEÑO PARQUE COSTANERA PEDRO MONTT, NATALES (DISEÑO) | 56216000 | 28000000 |  |  | 74.33%
20188197 | CONSTRUCCIÓN CALLE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, NATALES | 200181879 | 200181879 |  |  | 94.62%
30001705 | HABILITACION PASEO BORIES ENTRE PLAZA DE ARMAS Y SARMIENTO P ARENAS | 938388229 | 90667123 | 847167548 |  | 0.05899%
30003320 | CONSTRUCCION PLAZA DON BOSCO EN PUERTO NATALES | 314566955 | 314566955 |  |  | 49.66%
30003930 | Construcción CALLE CARLOS WOOD, PORVENIR | 191254477 | 190259810 |  |  | 95.57%
30004008 | Normalización Y REPARACION CASA DE LOS INTENDENTES, PUNTA ARENAS | 513012286 | 482231483 |  |  | 62.19%
30034695 | AMPLIACION S.U.M. LICEO JUAN B. CONTARDI, PUNTA ARENAS | 275332413 | 275332413 |  |  | 56.39%
30035938 | CONSTRUCCION CALLE ESMERALDA ORIENTE, PORVENIR | 451618000 | 0 | 451618000 |  | 0%
30041040 | RESTAURACION Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL JOSE BOHR | 3292622977 | 2776249893 | 516373084 |  | 56.46%
30044346 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES | 1873050585 | 510078746 |  |  | 99.39%
30061966 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL BUGGI CROSS, PUNTA ARENAS | 562555528 | 562378032 |  |  | 97.13%
30062295 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO P. AGUIRRE CERDA, ETAPA 1, PARENAS, | 243696503 | 133559181 |  |  | 64.64%
30062301 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO SIMON BOLIVAR, PUNTA ARENAS | 81336223 | 21456100 |  |  | 100%
30062308 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO MANUEL BULNES, PUNTA ARENAS | 188376080 | 124880245 |  |  | 30.22%
30062420 | CONSTRUCCION AVDA CIRCUNVALACIÓN SUR PONIENTE, PUNTA ARENAS | 715068000 | 279225000 | 435843000 |  | 0.08391%
30062602 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOTEO DEL MAR, P.ARENAS | 64066041 | 56970833 |  |  | 98.91%
30064502 | CONSTRUCCION RED BASICA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS, PUERTO WILLIAMS (FACTIBILIDAD) | 115825029 | 115825029 |  |  | 76.17%
30065344 | AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION LABORAL, PUNTA ARENAS | 371405931 | 371405931 |  |  | 95.68%
30066315 | CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, PORVENIR | 625040000 | 218000000 | 407040000 |  | 0.2808%
30067495 | CONSTRUCCION SALA CUNA DE PUERTO WILLIAMS | 253584217 | 12425761 |  |  | 100%
30069202 | PREVENCION VULNERABILIDAD SOCIAL POB. INFANTO - JUVENIL, U. VEC. 51 | 164940000 | 76492158 | 88447842 |  | 38.53%
30071732 | CONSERVACION SECTOR ANTIGUO PEDRO PABLO LEMEITRE, PUNTA ARENAS | 64551386 | 64551386 |  |  | 62.05%
30071382 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EVACUACION, EDIFICIO DEL AGRO | 25657000 | 25657000 |  |  | 55.92%
30072205 | Construcción MURO CONTENCION PJE. CAFARENA, Río DE LA MANO (Ejecución) | 797851062 | 797851062 |  |  | 89.19%
30073513 | INSTALACION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO MUNICIPAL TORRES DEL PAYNE | 29124442 | 19249999 |  |  | 98.28%
30073905 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA, MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL MILODON (EJECUCION) | 77597567 | 77597567 |  |  | 100%
30074161 | MEJORAMIENTO GESTION TRANSITO AV. E. FREI, PRA. ETAPA, PUNTA | 439640841 | 439640841 |  |  | 98.3%
30074232 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS EJECUCION | 647437522 | 393368805 |  |  | 99.85%
30074310 | CONSTRUCCION RECINTO PARA TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, PTA ARENAS Diseño) | 40385000 | 39633000 |  |  | 98.14%
30074408 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CASA STIRLING, WILLIAMS | 239101107 | 24850776 |  |  | 94.9%
30074675 | Reposición LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR | 1966078745 | 1012110221 |  |  | 85.43%
30075545 | Reposición RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES (DISEÑO) | 509000000 | 177196173 | 61192127 |  | 66.52%
30075924 | NORMALIZACION CUARTELES FRONTERIZOS PREFECTURA MAGALLANES | 893010355 | 262532151 | 225009346 |  | 75.22%
30076114 | MEJORAMIENTO PLAZA ESMERALDA Y SU ENTORNO BARRIO PRAT, PUNTA | 189931507 | 189167507 |  |  | 99.6%
30076461 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CUARTEL OCTAVA CIA. DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS | 332850000 | 332016000 |  |  | 96.6%
30076521 | CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA GAS NATURAL VILLA TEHUELCHE, LAGUNA BLANCA | 151601550 | 151601550 |  |  | 1.081%
30076653 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, WILLIAMS (DISEÑO) | 254735605 | 137374995 | 8745379 |  | 93%
30076821 | REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, NATALES EJECUCION Equipos e equipamiento | 17903213 | 26045427 |  |  | 30.8%
30077141 | AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE PUNTA ARENAS (DISEÑO) | 45386077 | 45077077 |  |  | 96.01%
30078029 | CONSTRUCCION CASA DE HOSPEDAJE, PUNTA ARENAS (ejecucion) | 944436423 | 920380336 | 24056087 |  | 60.03%
30078309 | CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA GAS NATURAL MORRO CHICO, LAGUNA BLANCA | 121627000 | 121627000 |  |  | 0%
30078415 | CONSTRUCCION SOLUCCIÓN AA.LL. SECTOR COSTANERA, PUNTA ARENAS (Diseño) | 25374826 | 12066000 |  |  | 0%
30081014 | CONSTRUCCIÓN SALON DE USO MULTIPLE J.V. Nº 18, P. ARENAS (DISEÑO) | 40507000 | 11220000 | 29287000 |  | 11.65%
30081219 | CONSERVACIÓN CENTRO DEPORTIVO FISCAL DE PUNTA ARENAS | 329337150 | 323537150 |  |  | 76.51%
30081961 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CERRO SOMBRERO, DISEÑO | 41900000 | 21287561 |  |  | 78.75%
30084663 | LEVANTAMIENTO CIRCUITO TURISTICO PENINSULA MUÑOZ GAMERO, NATALES | 57691000 | 34691000 |  |  | 99.67%
30084666 | AMPLIACION Y Normalización SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBERO, P. ARENAS (DISEÑO) | 14501000 | 14501000 |  |  | 56.99%
30086663 | Normalización Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, JARDINES INFANTILES INTEGRA, REG. MAGALLANES (DISEÑO) | 100768000 | 98840000 |  |  | 58.95%
30086845 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCT. SANITARIA SECTOR NORTE Y OTROS | 418764670 | 355197121 |  |  | 63.7%
30086855 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR SUR Y OTROS | 655475828 | 605325697 |  |  | 44.66%
30087487 | NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO COLONIA ISABEL RIQUELME, NATALES | 29648875 | 29048875 |  |  | 97.98%
30087700 | CONSERVACION REPOSICION DE PISO GIMNASIO FISCAL, PUNTA ARENAS | 80494271 | 80494271 |  |  | 100%
30089220 | CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AA.LL. PTA. ARENAS | 381876000 | 30845653 |  |  | 99.65%
30089257 | CONSERVACIÓN SERVICIOS BASICOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS | 657481718 | 537239247 |  |  | 89.23%
30089614 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO CENTRO PRIVATIVO DE LIBERTAD, P. ARENAS | 175936707 | 174199636 |  |  | 53.71%
30090030 | CONTROL Y PROSPECCION PULGON NEGRO, XII REGIÓN | 78902000 | 32410390 |  |  | 86.79%
30090935 | CONSERVACION EDIFICIO GOB. PROVINCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR | 114900000 | 57746692 | 57153308 |  | 50.26%
30090941 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL ARCO IRIS, PORVENIR | 46144679 | 44044679 |  |  | 95.45%
30092224 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN WILLIAMS (DISEÑO) | 43947534 | 41799593 |  |  | 47.67%
30095709 | CONSERVACION Y HABILITACION ESCUELA PATAGONIA, PUNTA ARENAS | 39111528 | 39111528 |  |  | 41.81%
30096133 | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR NORTE Y SUR, PUNTA ARENAS | 335354024 | 335354024 |  |  | 90%
30096152 | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR ORIENTE Y PONIENTE, PUNTA ARENAS | 284634828 | 284634828 |  |  | 90%
30097193 | CONSERVACION IGLESIA CATEDRAL, PUNTA ARENAS | 74885000 | 73620522 |  |  | 0.1004%
30059562 | Normalización POSTA RURAL TORRES DEL PAINE | 235114000 | 200157818 | 34956182 |  | 12.36%
30102362 | CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGIÓN AÑO 2010 | 1833690518 | 1813900338 | 19790180 |  | 86.81%
30099531 | CONSTRUCCIÓN CALLE JUAN GUMAS, NATALES. | 109102991 | 109102991 |  |  | 99.34%
30099388 | CONSTRUCCIÓN CALLE EUSEBIO LILLO, NATALES | 151660629 | 151660629 |  |  | 99.52%
30081297 | CONSTRUCCION AV. GRAL. IBÁÑEZ, PUERTO NATALES (Diseño) | 20520000 | 20520000 |  |  | 100%
30046074 | CONSTRUCCION DISEÑOS DIVERSAS CALLES DE PUERTO NATALES (Diseño) | 11077200 | 11077200 |  |  | 100%
30084328 | CONSTRUCCION CALLE PABLO DE ROKHA, PUNTA ARENAS | 155864458 | 144498783 | 11365675 |  | 92.71%
20188018 | CONSTRUCCION CALLE DOMEYCO, PUERTO NATALES. (Ejecución) | 109630270 | 107453603 |  |  | 98.01%
30104363 | CONSTRUCCIÓN CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA Y OTRAS, PUNTA ARENAS (DISEÑO) | 19950000 | 19950000 |  |  | 100%
30102002 | CONSTRUCCION CALLE EUSEBIO PIZARRO, PUNTA ARENAS (diseño) | 14722526 | 16627000 |  |  | 0%
30102903 | CONSTRUCCION CALLE SANTIAGO DIAZ Y OTRAS, PUNTA ARENAS (Diseño) | 19869480 | 9675000 | 10194480 |  | 0%
30103824 | CONSTRUCCION CALLES C. PEDREROS Y P. AGUIRRE, PUERTO NATALES | 1213600000 | 0 | 1213600000 |  | 0%
30104657 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL AVES AUSTRALES, PUNTA ARENAS | 61951269 | 53947000 | 8004269 |  | 22.6%
30104781 | DIAGNOSTICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL C. MARIA Y L. FAGNANO,T.FUEGO | 72462000 | 41147400 |  |  | 0%
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDEMA INICIATIVAS EN EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | PROGRAMADO 2013 | AVANCE FINANCIERO
20102690 | Construcción CAMINO RIO HOLLEMBERG RIO PEREZ (DISEÑO) | 505619000 | 336615998 | 164181033 |  | 26.54%
20190291 | CONSTRUCCION MUSEO DE PORVENIR | 534429470 | 211018213 |  |  | 100%
30026529 | TRANSFERENCIA TECNICA PLANTACION ZARZAPARRILLA, XII REGION | 255614000 | 25015000 |  |  | 89.68%
30039764 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, PUERTO NATALES (ejecucion) | 686494002 | 109779960 |  |  | 97.16%
30041039 | TRANSFERENCIA A.TECNICA Y RECURSOS EMPRENDEDORES Y MIPE XII | 198840000 | 114013204 |  |  | 71.33%
30068893 | AMPLIACIÓN RUTA 9, PTA. ARENAS – AEROP, KM. 8,1–KM12.1/KM.13.8-18,4 (DISEÑO) | 75512000 | 14378000 |  |  | 80.95%
30073157 | CONSTRUCCION Y HABILITACION RUTA PATRIMONIAL CABO FROWARD | 50350170 | 0 | 14278044 |  | 71.64%
30074675-1 | REPOSICION LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR. | 2442021467 | 2459210905 |  |  | 82.02%
30075675 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO RESIDUOS SOLIDOS DOM. E IND. CABO DE HORNOS (Diseño) complementario a la Factibilidad (cód. BIP Nº 20195513) | 64000000 | 19200000 |  |  | 70%
30077120 | INVESTIGACION MEJOR PRODUCTIVIDAD POR SILVOPASTOREO, XII REGIÓN | 198891000 | 86490066 |  |  | 63.21%

## EN LICITACION
FUENTE FINANCIAMIENTO FNDR INICIATIVAS EN ETAPA DE LICITACIÓN
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | A LICITAR | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | UNIDAD TÉCNICA
20136553 | CONSTRUCCION PUENTE LAS TORRES, CO.L.AMARGA-HOST.LAS TORRES (diseño) | 240032000 |  | 34653500 | 205378500 | DIR. VIALIDAD
30059564 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL DE VILLA TEHUELCHES, L. BLANCA. | 282640000 | Sin Antecedentes | 267000000 | 15640000 | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30059566 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL DE PUNTA DELGADA, SAN GREGORIO | 277442000 | Sin Antecedentes | 267000000 | 10442000 | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30076091 | MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO BRAUN MENENDEZ, PUNTA ARENAS | 942657000 | Sin Antecedentes | 315000000 | 627657000 | DIR. ARQUITECTURA
30078420 | Construcción PASARELA PEATONAL, RUTA 9 SECTOR Río SECO (EJECUCION) | 669412000 | Sin Antecedentes | 669412000 |  | DIR. VIALIDAD
30081305 | Construcción MONUMENTO TRIPULANTES GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS | 618723000 | Sin Antecedentes | 618723000 |  | SERVIU
30081587 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TURISTICA EN PUERTO WILLIAMS (DISEÑO) | 400000000 | Sin Antecedentes | 200350000 | 199650000 | DIR. OBRAS PORTUARIAS
30083166 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN PUERTO NATALES (DISEÑO) | 122401000 | Sin Antecedentes |  |  | MUNI. NATALES
30084201 | HABILITACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO CERVANTES DE PUNTA ARENAS (DISEÑO) | 61418000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. ARQUITECTURA
30078361 | CONSTRUCCION PLAZA DEL VIENTO, PUERTO NATALES | 382645000 | Sin Antecedentes | 382645000 |  | MUNI. NATALES
30080383 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR FARO SAN ISIDRO | 56707000 | Sin Antecedentes | 11000000 | 45707000 | DIR. ARQUITECTURA
30087006 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BICENTENARIO 18 DE SEPT. P. ARENAS | 1606383000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. ARQUITECTURA
30095334 | CONSERVACION GENERAL SUM ESCUELA BERNARDO OHIGGINS, PUNTA ARENAS | 109862000 | Sin Antecedentes | 11000000 | 98862000 | MUNI. PUNTA ARENAS
30095774 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO SINTETICA EN PUERTO NATALES | 411205000 | Sin Antecedentes | 164482000 |  | MUNI. NATALES
30096134 | CONSTRUCCION RED BASICA DRENAJE AA.LL P.NATALES,XII R (Factibilidad) | 140054000 | Sin Antecedentes | 9416000 |  | DOH
30101842 | MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO TURISTICO DE NATALES, 4TA ETAPA | 610150000 | Sin Antecedentes | 610150000 | 9986000 | MUNI. NATALES
30104559 | CONSTRUCCION PASARELAS RUTA PATRIMONIAL CABO FROWARD (Diseño) | 132375000 | Sin Antecedentes | 96000000 | 2501000 | DIR. ARQUITECTURA
30104661 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS NAVEGANTES, PUNTA ARENAS | 65463000 | Sin Antecedentes | 32641000 | 8001000 | SERVIU
30058135 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD PUERTO WILLIAMS | 3390348000 | Sin Antecedentes | 3390348000 |  | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30069111 | Reposición RETEN DE CARABINEROS, PUERTO Edén | 606180000 | Sin Antecedentes | 606180000 |  | DIR. ARQUITECTURA
NOTAS | 1.- Respecto al listado de proyectos a licitar, se incorpora la columna de "Unidades Técnicas", lo anterior, a objeto de que las fechas de licitación corresponden a las programaciones que proponga cada una de ellas, previa firma de convenio e identificación presupuestaria con el Gobierno Regional. Por lo anterior, se sugiere efectuar la consulta directamente a dichas instituciones.
2.- Las iniciativas que aparecen con programacion de gasto, esta responde una estimación dependiendo del éxito que tenga la licitación y posterior adjudicacion
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDEMA INICIATIVAS EN ETAPA DE LICITACIÓN
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | licitación | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | UNIDAD TÉCNICA
20075933 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA – P. TORO (PREFACTIBILIDAD) | 422000000 | Sin Antecedentes | 219777500 | 202222500 | DIR. VIALIDAD
30059359 | INSTALACION SIST TRATAMIENTO AA.SS. Y MEJ. SIST. ALC. PTO. WILLIAMS (DISEÑO) | 108655000 | Sin Antecedentes |  |  | DOH
30091443 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL EN PUERTO NATALES DISEÑO | 92731000 | Sin Antecedentes |  |  | DOP
NOTAS | 1.- Respecto al listado de proyectos a licitar, se incorpora la columna de "Unidades Técnicas", lo anterior, a objeto de que las fechas de licitación corresponden a las programaciones que proponga cada una de ellas, previa firma de convenio e identificación presupuestaria con el Gobierno Regional. Por lo anterior, se sugiere efectuar la consulta directamente a dichas instituciones.
2.- Las iniciativas que aparecen con programacion de gasto, esta responde una estimación dependiendo del éxito que tenga la licitación y posterior adjudicacion