## Ejecucion 31-07
PRESUPUESTO VIGENTE EN (M$) FNDR | PRESUPUESTO EJECUTADO
23046713 | 10445151
PRESUPUESTO VIGENTE EN (M$) FONDEMA | PRESUPUESTO EJECUTADO
3508812 | 1545474

## listado ejec 31-07
FUENTE FINANCIAMIENTO FNDR INICIATIVAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO DE 2011
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | PROGRAMADO 2013 | AVANCE FINANCIERO
20075928 | CONSTRUCCION CAMINO PENETRACION SAN JUAN-CABO FROWARS, P.ARENAS | 266000000 | 1000000 | 247745159 |  | 6.863%
20092334 | CONSTRUCCION RAMPAS SENO ULTIMA ESPERANZA, XII REGION (EJECUCION) | 1514307139 | 73653283 |  |  | 100%
20100179 | CONSTRUCCION DISEÑO PARQUE COSTANERA PEDRO MONTT, NATALES (DISEÑO) | 56216000 | 28428000 |  |  | 74.33%
20188018 | CONSTRUCCION CALLE DOMEYCO, PUERTO NATALES. (Ejecución) | 106630270 | 106630270 |  |  | 99.3%
20188197 | CONSTRUCCIÓN CALLE PEDRO SARMIENTO DE GAMBOA, NATALES | 213542879 | 213542879 |  |  | 88.7%
30003320 | CONSTRUCCION PLAZA DON BOSCO EN PUERTO NATALES | 286026666 | 314566955 |  |  | 99.53%
30003930 | Construcción CALLE CARLOS WOOD, PORVENIR | 202283477 | 202283477 |  |  | 94.06%
30004008 | Normalización Y REPARACION CASA DE LOS INTENDENTES, PUNTA ARENAS | 515416075 | 484501624 |  |  | 89.26%
30034695 | AMPLIACION S.U.M. LICEO JUAN B. CONTARDI, PUNTA ARENAS | 275332413 | 275332413 |  |  | 76.74%
30035902 | Construcción CALLE EUSEBIO LILLO SUR, P. ARENAS (Diseño) | 4391000 | 1047800 |  |  | 76.14%
30041040 | RESTAURACION Y MEJORAMIENTO TEATRO MUNICIPAL JOSE BOHR | 2351743345 | 2751653000 |  |  | 33.09%
30044346 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIO MUNICIPAL DE PUERTO NATALES | 1873250585 | 521628084 |  |  | 99.3%
30046074 | CONSTRUCCION DISEÑOS DIVERSAS CALLES DE PUERTO NATALES (Diseño) | 17760240 | 11077200 |  |  | 56.13%
30059562 | Normalización POSTA RURAL TORRES DEL PAINE | 235114000 | 227236000 |  |  | 6.305%
30061966 | AMPLIACION AGUA POTABLE RURAL BUGGI CROSS, PUNTA ARENAS | 562555528 | 562555528 |  |  | 68.25%
30062295 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO P. AGUIRRE CERDA, ETAPA 1, PARENAS, | 243696503 | 133559181 |  |  | 45.19%
30062301 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO SIMON BOLIVAR, PUNTA ARENAS | 72882167 | 13002044 |  |  | 82.16%
30062308 | CONSTRUCCION ACERAS LOTEO MANUEL BULNES, PUNTA ARENAS | 137098339 | 80175147 |  |  | 41.52%
30062602 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LOTEO DEL MAR, P.ARENAS | 63370041 | 56274833 |  |  | 100%
30064502 | CONSTRUCCION RED BASICA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS, PUERTO WILLIAMS (FACTIBILIDAD) | 115825029 | 115825029 |  |  | 57.94%
30065344 | AMPLIACION CENTRO DE CAPACITACION LABORAL, PUNTA ARENAS | 371405931 | 371405931 |  |  | 95.68%
30067495 | CONSTRUCCION SALA CUNA DE PUERTO WILLIAMS | 253584217 | 12425761 |  |  | 100%
30067636 | Construcción CENTRO DE VISITANTES Y UNIDAD ADM. ACMP, FRANCISCO COLOANE | 48067000 | 48067000 |  |  | 99.11%
30069202 | PREVENCION VULNERABILIDAD SOCIAL POB. INFANTO - JUVENIL, U. VEC. 51 | 164940000 | 164940000 |  |  | 26.76%
30071382 | CONSTRUCCIÓN ESCALERA DE EVACUACION, EDIFICIO DEL AGRO | 25657000 | 25657000 |  |  | 55.92%
30071732 | CONSERVACION SECTOR ANTIGUO PEDRO PABLO LEMEITRE, PUNTA ARENAS | 64551386 | 64551386 |  |  | 0%
30072205 | Construcción MURO CONTENCION PJE. CAFARENA, Río DE LA MANO (Ejecución) | 735342046 | 735342050 |  |  | 89.98%
30073513 | INSTALACION CALEFACCION CENTRAL EDIFICIO MUNICIPAL TORRES DEL PAYNE | 29124442 | 19749999 |  |  | 98.28%
30073905 | CONSTRUCCIÓN DE GUARDERIA, MONUMENTO NATURAL CUEVA DEL MILODON (EJECUCION) | 77673787 | 77673787 |  |  | 97.37%
30074161 | MEJORAMIENTO GESTION TRANSITO AV. E. FREI, PRA. ETAPA, PUNTA | 439640841 | 439640841 |  |  | 98.3%
30074232 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CAPERUCITA ROJA, PUNTA ARENAS EJECUCION | 614078327 | 393604142 |  |  | 100%
30074310 | CONSTRUCCION RECINTO PARA TALLERES LABORALES PROTEGIDOS, PTA ARENAS Diseño) | 40385000 | 40385000 |  |  | 98.14%
30074408 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR CASA STIRLING, WILLIAMS | 239101107 | 31744513 |  |  | 94.9%
30074675 | Reposición LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR | 1712210000 | 761196753 |  |  | 89.49%
30075545 | Reposición RUTA Y-905, WILLIAMS - NAVARINO, VARIOS SECTORES (DISEÑO) | 468851000 | 198239300 |  |  | 72.22%
30075924 | NORMALIZACION CUARTELES FRONTERIZOS PREFECTURA MAGALLANES | 893010355 | 487541497 |  |  | 74.54%
30076025 | RESTAURACION Y OBRAS ANEXAS FARO ISLA MAGDALENA (DISEÑO) | 32670000 | 3091509 |  |  | 90.54%
30076114 | MEJORAMIENTO PLAZA ESMERALDA Y SU ENTORNO BARRIO PRAT, PUNTA | 189167507 | 189167507 |  |  | 100%
30076461 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CUARTEL OCTAVA CIA. DE BOMBEROS, PUNTA ARENAS | 309850000 | 309850000 |  |  | 79.39%
30076521 | CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA GAS NATURAL VILLA TEHUELCHE, LAGUNA BLANCA | 167190000 | 167190000 |  |  | 0.9802%
30076653 | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA - AEROPUERTO, WILLIAMS (DISEÑO) | 254032104 | 145416873 |  |  | 79.92%
30076821 | REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL PUERTO NATALES | 44745000 | 44745000 |  |  | 4.538%
30077141 | AMPLIACION Y REMODELACION SERVICIO MEDICO LEGAL DE PUNTA ARENAS (DISEÑO) | 45386077 | 45386077 |  |  | 86.52%
30078029 | CONSTRUCCION CASA DE HOSPEDAJE, PUNTA ARENAS (ejecucion) | 890568123 | 890568123 |  |  | 39.66%
30078420 | Construcción PASARELA PEATONAL, RUTA 9 SECTOR Río SECO (EJECUCION) | 669412000 | 122644815 |  |  | 0.09949%
30081219 | CONSERVACIÓN CENTRO DEPORTIVO FISCAL DE PUNTA ARENAS | 329337150 | 323537150 |  |  | 25.15%
30081297 | CONSTRUCCION AV. GRAL. IBÁÑEZ, PUERTO NATALES (Diseño) | 20520000 | 20520000 |  |  | 100%
30081961 | REPOSICION SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CERRO SOMBRERO, DISEÑO | 41900000 | 21287561 |  |  | 78.75%
30082342 | CONSTRUCCIÓN CENTRO LARGA ESTADIA ADULTO MAYOR, COMUNA DE PUNTA ARENAS | 98964000 | 17948190 |  |  | 87.01%
30084328 | CONSTRUCCION CALLE PABLO DE ROKHA, PUNTA ARENAS | 141495458 | 141495458 |  |  | 100%
30084447 | CONSTRUCCION CALLE F. PEDRO VALDERRAMA, PUNTA ARENAS (Diseño) | 6683040 | 6683040 |  |  | 90%
30084663 | LEVANTAMIENTO CIRCUITO TURISTICO PENINSULA MUÑOZ GAMERO, NATALES | 57500000 | 42862000 |  |  | 80%
30084666 | AMPLIACION Y Normalización SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBERO, P. ARENAS (DISEÑO) | 14701000 | 14701000 |  |  | 55.1%
30086663 | Normalización Y MEJORAMIENTO INTEGRAL, JARDINES INFANTILES INTEGRA, REG. MAGALLANES (DISEÑO) | 100768000 | 100768000 |  |  | 24.52%
30086845 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCT. SANITARIA SECTOR NORTE Y OTROS | 417264670 | 353697121 |  |  | 50.13%
30086855 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA SECTOR SUR Y OTROS | 653975828 | 603825697 |  |  | 26.42%
30087487 | NORMALIZACION SISTEMA ELECTRICO COLONIA ISABEL RIQUELME, NATALES | 28411000 | 28411000 |  |  | 100%
30087700 | CONSERVACION REPOSICION DE PISO GIMNASIO FISCAL, PUNTA ARENAS | 73192824 | 73192824 |  |  | 100%
30089220 | CONSERVACION RED SECUNDARIA DE AA.LL. PTA. ARENAS | 381876000 | 32171653 |  |  | 99.65%
30089257 | CONSERVACIÓN SERVICIOS BASICOS DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUNTA ARENAS | 634989260 | 515099938 |  |  | 71.51%
30089614 | MEJORAMIENTO CAMINO DE ACCESO CENTRO PRIVATIVO DE LIBERTAD, P. ARENAS | 179440000 | 178365954 |  |  | 52.66%
30090030 | CONTROL Y PROSPECCION PULGON NEGRO, XII REGIÓN | 78902000 | 32410390 |  |  | 80.59%
30090935 | CONSERVACION EDIFICIO GOB. PROVINCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS DE PORVENIR | 114900000 | 114900000 |  |  | 50.26%
30090941 | CONSERVACION INFRAESTRUCTURA JARDIN INFANTIL ARCO IRIS, PORVENIR | 47526000 | 47526000 |  |  | 92.67%
30092224 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ARTESANALES EN WILLIAMS (DISEÑO) | 43947534 | 43799593 |  |  | 50%
30096133 | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR NORTE Y SUR, PUNTA ARENAS | 335364024 | 335364024 |  |  | 90%
30096152 | CONSERVACION DIVERSAS ACERAS SECTOR ORIENTE Y PONIENTE, PUNTA ARENAS | 284634828 | 284634828 |  |  | 90%
30099388 | CONSTRUCCIÓN CALLE EUSEBIO LILLO, NATALES | 157061000 | 157061000 |  |  | 94.08%
30099531 | CONSTRUCCIÓN CALLE JUAN GUMAS, NATALES. | 114502991 | 114503000 |  |  | 93.55%
30102362 | CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGIÓN AÑO 2010 | 1833690518 | 1833690518 |  |  | 59.14%
30104363 | CONSTRUCCIÓN CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA Y OTRAS, PUNTA ARENAS | 19950000 | 19950000 |  |  | 90%
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDEMA INICIATIVAS EN EJECUCIÓN AL 31 DE JULIO DE 2011
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | PROGRAMADO 2013 | AVANCE FINANCIERO
20102690 | Construcción CAMINO RIO HOLLEMBERG RIO PEREZ (DISEÑO) | 505619000 | 370281650 | 130515381 |  | 20.11%
20190291 | CONSTRUCCION MUSEO DE PORVENIR | 534429470 | 208097575 |  |  | 98.03%
30026529 | TRANSFERENCIA TECNICA PLANTACION ZARZAPARRILLA, XII REGION | 255614000 | 255614000 |  |  | 89.68%
30039764 | MEJORAMIENTO PLAZA DE ARMAS, PUERTO NATALES (ejecucion) | 686494002 | 109779960 |  |  | 97.15%
30041039 | TRANSFERENCIA A.TECNICA Y RECURSOS EMPRENDEDORES Y MIPE XII | 198840000 | 57006602 |  |  | 71.33%
30068893 | AMPLIACIÓN RUTA 9, PTA. ARENAS – AEROP, KM. 8,1–KM12.1/KM.13.8-18,4 (DISEÑO) | 75512000 | 14384227 |  |  | 80.95%
30073157 | CONSTRUCCION Y HABILITACION RUTA PATRIMONIAL CABO FROWARD | 50350170 | 14278044 |  |  | 71.64%
30075675 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO RESIDUOS SOLIDOS DOM. E IND. CABO DE HORNOS (Diseño) complementario a la Factibilidad (cód. BIP Nº 20195513) | 64000000 | 19200000 |  |  | 70%
30077120 | INVESTIGACION MEJOR PRODUCTIVIDAD POR SILVOPASTOREO, XII REGIÓN | 198891000 | 86490066 |  |  | 63.21%
30074675-1 | Reposición LICEO POLIVALENTE HERNANDO DE MAGALLANES, PORVENIR | 2430076263 | 2430076263 |  |  | 55%

## licitacion
FUENTE FINANCIAMIENTO FNDR INICIATIVAS EN ETAPA DE LICITACIÓN
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | A LICITAR | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | UNIDAD TÉCNICA
20136553 | CONSTRUCCION PUENTE LAS TORRES, CO.L.AMARGA-HOST.LAS TORRES (diseño) | 240032000 |  | 34653500 | 205378500 | DIR. VIALIDAD
30001705 | HABILITACION PASEO BORIES ENTRE PLAZA DE ARMAS Y SARMIENTO P ARENAS | 1170200000 | Sin Antecedentes | 513992000 | 655654442 | SERVIU
30035938 | CONSTRUCCION CALLE ESMERALDA ORIENTE, PORVENIR | 451618000 | Sin Antecedentes | 214063000 | 237555000 | SERVIU
30059564 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL DE VILLA TEHUELCHES, L. BLANCA. | 282640000 | Sin Antecedentes | 267000000 | 15640000 | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30059566 | NORMALIZACION POSTA DE SALUD RURAL DE PUNTA DELGADA, SAN GREGORIO | 277442000 | Sin Antecedentes | 267000000 | 10442000 | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30062420 | CONSTRUCCION AVDA CIRCUNVALACIÓN SUR PONIENTE, PUNTA ARENAS | 715068000 | Sin Antecedentes | 383135000 | 331933000 | SERVIU
30066315 | CONSTRUCCION CALLE DAMIAN RIOBO, PORVENIR | 625040000 | Sin Antecedentes | 297171000 | 327869000 | SERVIU
30076091 | MEJORAMIENTO EXTERIOR PALACIO BRAUN MENENDEZ, PUNTA ARENAS | 942657000 | Sin Antecedentes | 315000000 | 627657000 | DIR. ARQUITECTURA
30078309 | CONSTRUCCIÓN ACOMETIDA GAS NATURAL MORRO CHICO, LAGUNA BLANCA | 121627000 | Sin Antecedentes |  |  | MUNI. LAGUNA BLANCA
30078420 | Construcción PASARELA PEATONAL, RUTA 9 SECTOR Río SECO (EJECUCION) | 669412000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. VIALIDAD
30081305 | Construcción MONUMENTO TRIPULANTES GOLETA ANCUD, PUNTA ARENAS | 618723000 | Sin Antecedentes |  |  | SERVIU
30081587 | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA PORTUARIA TURISTICA EN PUERTO WILLIAMS (DISEÑO) | 400000000 | Sin Antecedentes | 200350000 | 199650000 | DIR. OBRAS PORTUARIAS
30083166 | CONSTRUCCIÓN GIMNASIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN PUERTO NATALES (DISEÑO) | 122401000 | Sin Antecedentes |  |  | MUNI. NATALES
30084201 | HABILITACION Y PUESTA EN VALOR TEATRO CERVANTES DE PUNTA ARENAS (DISEÑO) | 61418000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. ARQUITECTURA
30078361 | CONSTRUCCION PLAZA DEL VIENTO, PUERTO NATALES | 382645000 | Sin Antecedentes | 382645000 |  | MUNI. NATALES
30078415 | CONSTRUCCION SOLUCCIÓN AA.LL. SECTOR COSTANERA, PUNTA ARENAS (Diseño) | 27986000 | Sin Antecedentes | 19536000 |  | SERVIU
30080383 | RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR FARO SAN ISIDRO | 56707000 | Sin Antecedentes | 11000000 | 45707000 | DIR. ARQUITECTURA
30087006 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BICENTENARIO 18 DE SEPT. P. ARENAS | 1606383000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. ARQUITECTURA
30095709 | CONSERVACION Y HABILITACION ESCUELA PATAGONIA, PUNTA ARENAS | 45585000 | Sin Antecedentes | 45585000 |  | MUNI. PUNTA ARENAS
30095774 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOLITO SINTETICA EN PUERTO NATALES | 411205000 | Sin Antecedentes | 164482000 |  | MUNI. NATALES
30096134 | CONSTRUCCION RED BASICA DRENAJE AA.LL P.NATALES,XII R (Factibilidad) | 140054000 | Sin Antecedentes | 9416000 |  | DOH
30097193 | CONSERVACION IGLESIA CATEDRAL, PUNTA ARENAS | 74885000 | Sin Antecedentes | 74885000 |  | DIR. ARQUITECTURA
30101842 | MEJORAMIENTO CENTRO HISTORICO TURISTICO DE NATALES, 4TA ETAPA | 610150000 | Sin Antecedentes | 610150000 | 9986000 | MUNI. NATALES
30102002 | CONSTRUCCION CALLE EUSEBIO PIZARRO, PUNTA ARENAS (diseño) | 16627000 | Sin Antecedentes | 16627000 | 11563000 | SEREMI VIVIENDA
30102903 | CONSTRUCCION CALLE SANTIAGO DIAZ Y OTRAS, PUNTA ARENAS (Diseño) | 22389000 | Sin Antecedentes | 22389000 | 15586000 | SERVIU
30103824 | CONSTRUCCION CALLES C. PEDREROS Y P. AGUIRRE, PUERTO NATALES | 1213600000 | Sin Antecedentes | 418160000 | 37485000 | SERVIU
30104559 | CONSTRUCCION PASARELAS RUTA PATRIMONIAL CABO FROWARD (Diseño) | 132375000 | Sin Antecedentes | 96000000 | 2501000 | DIR. ARQUITECTURA
30104661 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS NAVEGANTES, PUNTA ARENAS | 65463000 | Sin Antecedentes | 32641000 | 8001000 | SERVIU
30058135 | CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD PUERTO WILLIAMS | 3390348000 | Sin Antecedentes |  |  | SERVICIO SALUD MAGALLANES
30069111 | Reposición RETEN DE CARABINEROS, PUERTO Edén | 606180000 | Sin Antecedentes |  |  | DIR. ARQUITECTURA
NOTAS | 1.- Respecto al listado de proyectos a licitar, se incorpora la columna de "Unidades Técnicas", lo anterior, a objeto de que las fechas de licitación corresponden a las programaciones que proponga cada una de ellas, previa firma de convenio e identificación presupuestaria con el Gobierno Regional. Por lo anterior, se sugiere efectuar la consulta directamente a dichas instituciones.
2.- Las iniciativas que aparecen con programacion de gasto, esta responde una estimación dependiendo del éxito que tenga la licitación y posterior adjudicacion
FUENTE FINANCIAMIENTO FONDEMA INICIATIVAS EN ETAPA DE LICITACIÓN
CODIGO BIP | NOMBRE PROYECTO | COSTO TOTAL PROYECTO | licitación | PROGRAMADO 2011 | PROGRAMADO 2012 | UNIDAD TÉCNICA
20075933 | CONSTRUCCIÓN CAMINO PENETRACIÓN CALETA EUGENIA – P. TORO (PREFACTIBILIDAD) | 422000000 | Sin Antecedentes | 219777500 | 202222500 | DIR. VIALIDAD
30059359 | INSTALACION SIST TRATAMIENTO AA.SS. Y MEJ. SIST. ALC. PTO. WILLIAMS (DISEÑO) | 108655000 | Sin Antecedentes |  |  | DOH
30072071 | Capacitación FORTALECIMIENTO Y EMPRENDIMIENTO TURISMO CABO DE HORNOS | 62516000 | Sin Antecedentes | 62516000 |  | GOBERNACION ANTARTICA
30091443 | CONSTRUCCION VARADERO ARTESANAL EN PUERTO NATALES DISEÑO | 92731000 | Sin Antecedentes |  |  | DOP
NOTAS | 1.- Respecto al listado de proyectos a licitar, se incorpora la columna de "Unidades Técnicas", lo anterior, a objeto de que las fechas de licitación corresponden a las programaciones que proponga cada una de ellas, previa firma de convenio e identificación presupuestaria con el Gobierno Regional. Por lo anterior, se sugiere efectuar la consulta directamente a dichas instituciones.
2.- Las iniciativas que aparecen con programacion de gasto, esta responde una estimación dependiendo del éxito que tenga la licitación y posterior adjudicacion