## Report
Reporte de Glosa 08 (Subtítulos 29, 31 y 33), año 2021
Gobierno Regional de Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Glosa 08 Común para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes.
La cartera de proyectos financiada con cargo a los programas de inversión de los gobiernos regionales deberá ser publicada mensualmente en sus respectivas páginas web. Asimismo, deberán ser publicados los acuerdos adoptados por los respectivos consejos regionales, dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la adopción del respectivo acuerdo.
Periodicidad: Trimestral
Destino: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Periodo: 1er Trimestre de 2021 (Cierre al 31 de Marzo de 2021)
Estado de Informe: Aprobado Jefe(a) División
Fecha de Publicación: 26 de Abril de 2021 09:39
Responsable de Publicación: VICTOR IVÁN VERA
Fecha de Aprobación: 26 de Abril de 2021 10:40
Responsable de Aprobación: IVAN CARLOS ULLOA
| Región | Comuna | Etapa IDI | Código BIP | Subtítulo | Nombre Iniciativa de Inversión | Costo Total M$ | Devengado Años Anteriores (M$) | Monto Devengado 2021 al cierre del trimestre informado M$ | Estado de Avance de la Ejecución (%) | N° Acuerdo CORE | Fecha Acuerdo CORE | Valor Aprobado Acuerdo CORE Total M$
1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30310724 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSERVACION DE CAUCES RÍO LAS MINAS PUNTA ARENAS | 11.705.024 | 9.937.585 | 0 | 84,9 | 34 | 22/02/2016 | 11.704.724
2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30472846 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION PARQUE EOLICO CABO NEGRO | 3.536.700 | 3.160.793 | 166.358 | 94,075 | 102 | 26/04/2017 | 3.536.700
3 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30483766 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION MODIFICACIÓN DE CAUCE NATURAL CHORRILLO SIN NOMBRE, PUNTA ARENAS | 799.133 | 300.205 | 46.262 | 43,355 | 136 | 04/06/2018 | 949.753
4 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40001293 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL LOTEO VRSALOVIC Y OJO BUENO, PUNTA ARENAS | 7.358.319 | 3.619.558 | 371.030 | 54,232 | 67 | 09/03/2018 | 7.361.099
5 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30125308 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO ESTANDAR URBANO CALLE 21 DE MAYO (MAGALLANES), P. A. | 1.534.565 | 1.527.082 | 1.800 | 99,63 | 168 | 15/06/2015 | 1.534.565
6 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30187822 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS LLAU LLAU, PUNTA ARENAS | 279.289 | 0 | 0 | 0 | 115 | 02/05/2016 | 284.475
7 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30255172 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL N° 114 COMUNA DE PUNTA ARENAS | 2.482.649 | 1.383.004 | 163.960 | 62,311 | 55 | 05/03/2018 | 2.196.943
8 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30400822 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO CALLE LAS HERAS (VERGARA-COSTANERA), PUNTA ARENAS | 906.162 | 256.277 | 460.078 | 79,054 | 337 | 18/11/2019 | 906.162
9 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30447940 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION MONUMENTO PILOTO PARDO, PUNTA ARENAS | 610.517 | 574.044 | 27.554 | 98,539 | 52 | 05/03/2018 | 556.162
10 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30472887 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION AVDA. DALCAHUE, PUNTA ARENAS, XII REGION | 2.286.049 | 689.131 | 319.960 | 44,141 | 51 | 25/02/2019 | 2.286.049
11 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30481819 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | REPOSICION CESFAM THOMAS FENTON, PUNTA ARENAS | 4.477.239 | 209.047 | 398.197 | 13,563 | 88 | 02/04/2018 | 4.477.239
12 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30483336 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION Y AMPLIACIÓN INSTALACIONES CORRAL MUNICIPAL, PUNTA ARENAS | 397.712 | 0 | 28.277 | 7,11 | 73 | 18/03/2019 | 413.396
13 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40001567 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | HABILITACION residencial para jóvenes, PUNTA ARENAS | 616.337 | 559.484 | 3.155 | 91,288 | 83 | 10/08/2020 | 616.337
14 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40003654 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | REPOSICION DIVERSAS VEREDAS BARRIO SAN MIGUEL Y BARRIO SUR, PUNTA ARENAS | 1.583.288 | 80.071 | 454.856 | 33,786 | 180 | 19/08/2019 | 1.639.088
15 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40006570 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES SECTOR CENTRO-SUR, PUNTA ARENAS | 359.449 | 824 | 178.352 | 49,847 | 33 | 10/12/2018 | 359.449
16 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30485675 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO SEDE JUNTA DE VECINOS POBL. MAURICIO BRAUN PUNTA ARENAS | 89.912 | 73.825 | 10.774 | 94,091 | 14 | 07/01/2019 | 89.912
17 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40004349 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION VENTANAS ESCUELA ARTURO PRAT, PUNTA ARENAS | 96.235 | 77.223 | 10.884 | 91,554 | 14 | 07/01/2019 | 96.235
18 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40007346 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | AMPLIACION MATRIZ DE GAS NATURAL PROLONGACION MARDONES-LAS LENGAS, PUNTA ARENAS | 46.356 | 41.710 | 4.646 | 100 | 14 | 07/01/2019 | 60.863
19 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30427372 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO Y REPOSICION VEREDAS BARRIO CROATA, PUNTA ARENAS | 5.133.851 | 456.135 | 693.203 | 22,387 | 44 | 16/03/2020 | 5.177.359
20 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30447372 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION PASEO URBANO CALLE CAPITÁN GUILLERMO, PUNTA ARENAS | 1.150.128 | 936.542 | 203.825 | 99,151 | 51 | 05/03/2018 | 1.156.784
21 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30472595 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO CALLE EUSEBIO PIZARRO, COMUNA PUNTA ARENAS, XII REGION | 959.451 | 916.261 | 41.867 | 99,862 | 55 | 18/05/2020 | 959.451
22 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30481767 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO PLAZOLETA CACIQUE PAPON, PUNTA ARENAS | 152.670 | 110.514 | 25.888 | 89,344 | 83 | 02/04/2018 | 153.901
23 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30484048 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO PLAZOLETA AV BULNES UV Nº 27, PUNTA ARENAS | 623.578 | 579.943 | 43.635 | 100 | 115 | 07/05/2018 | 579.436
24 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Diseño | 30484686 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION PUENTE RANCAGUA - C. VIDELA, PUNTA ARENAS. XII REGIÓN | 168.518 | 151.666 | 0 | 90 | 135 | 04/06/2018 | 201.096
25 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40002015 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO PLAZOLETAS SECTOR SUR I, PUNTA ARENAS | 900.481 | 0 | 98.424 | 10,93 | 343 | 17/12/2918 | 1.366.440
26 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30473835 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SEDE ASOC. DEP. REGIONAL MAXIBASQUETBOL DE MAGALLANES | 9.849 | 0 | 3.693 | 37,496 | 170 | 12/08/2019 | 9.849
27 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40020685 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION PINTURA EXTERIOR ESCUELA JUAN WILLIAMS PUNTA ARENAS | 60.758 | 32.771 | 16.642 | 81,328 | 51 | 01/04/2020 | 60.758
28 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40024706 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION PINTURA ESCUELA ARGENTINA, PUNTA ARENAS | 47.529 | 28.107 | 7.622 | 75,173 | 68 | 22/06/2020 | 47.529
29 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40024797 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION PINTURA ESCUELA CROACIA PUNTA ARENAS | 56.658 | 34.481 | 9.865 | 78,27 | 69 | 22/06/2020 | 56.658
30 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30286673 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION CENTRO ASISTENCIAL DOCENTE E INVESTIGACIÓN UMAG, XII R | 18.146.093 | 17.830.124 | 7.022 | 98,297 | 209 | 29/07/2015 | 16.448.638
31 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Diseño | 30429822 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | RESTAURACION Y HABILITACION MUSEO M. A. EN PALACIO J. M., P. ARENAS | 262.324 | 236.402 | 21.480 | 98,307 | 13 | 03/01/2017 | 262.424
32 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40009238 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSERVACION SISTEMA DE CALEFACCIÓN Y OTRAS CASA DE LOS INTENDENTES, PUNTA ARENAS | 370.003 | 1.000 | 38.311 | 10,624 | 131 | 18/11/2020 | 370.803
33 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40025345 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION ESCALERAS DE HORMIGÓN DE DIVERSOS SECTORES, PUNTA ARENAS | 45.161 | 0 | 4.532 | 10,035 | 127 | 11/11/2020 | 45.161
34 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40021954 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO TALLERES LICEO INDUSTRIAL A QUEZADA ACHARÁN PUNTA ARENAS | 93.766 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06/01/2020 | 93.766
35 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40012788 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION PINTURA INTERIOR Y OTROS ESCUELA MANUEL BULNES,PUNTA ARENAS | 81.955 | 47.252 | 1.111 | 59,012 | 312 | 11/11/2019 | 81.955
36 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40025904 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION PAISAJISMO SECTOR NORTE ENTRADA COMUNA DE PUNTA ARENAS | 84.455 | 0 | 9.054 | 10,72 | 126 | 11/11/2020 | 84.455
37 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40025525 | 29 (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) | REPOSICION Y ADQUISICIÓN EQUIPOS PACIENTES HOSPITALIZADO PATOLOGÍA RESPIRATORIA COVID19,HPW | 4.221 | 0 | 1.167 | 27,648 |  |  | 15.914
38 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40002984 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SELKNAM 1, PUNTA ARENAS | 84.750 | 0 | 0 | 0 |  |  | 84.750
39 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30122398 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION MULTICANCHA Y OTRAS OBRAS POBL. NELDA PANICUCCI, P.A. | 86.251 | 74.513 | 0 | 86,391 |  |  | 86.251
40 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 30091274 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | REPOSICION MULTICANCHA CERRO PRIMAVERA, PUNTA ARENAS | 92.454 | 74.164 | 0 | 80,217 |  |  | 92.454
41 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40012716 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION DEL GIMNASIO ESCUELA PORTUGAL, PUNTA ARENAS | 80.654 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06/01/2020 | 80.654
42 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40020680 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION GIMNASIO ESCUELA MANUEL BULNES PUNTA ARENAS | 97.710 | 0 | 0 | 0 | 4 | 06/04/2020 | 97.710
43 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Punta Arenas | Ejecución | 40004351 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION MULTICANCHA JULIO MONTT SALAMANCA, PUNTA ARENAS | 65.824 | 6.582 | 0 | 9,999 | 14 | 07/01/2019 | 65.824
44 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Laguna Blanca | Ejecución | 40008596 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | AMPLIACION AMPLIACION POSTA SALUD, VILLA TEHUELCHES | 84.204 | 64.794 | 0 | 76,949 | 14 | 07/01/2019 | 84.204
45 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Laguna Blanca | Ejecución | 40015606 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | NORMALIZACION GAS NATURAL CASAS MUNICIPALES VILLA TEHUELCHES, LAG BLANCA | 35.795 | 24.457 | 760 | 70,448 | 14 | 07/01/2019 | 35.795
46 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Laguna Blanca | Ejecución | 40015894 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION Y REMODELACION EX POSTA VILLA TEHUELCHES PARA FINES HABITACIONALES | 33.588 | 13.772 | 0 | 41,003 | 14 | 07/01/2019 | 33.588
47 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Laguna Blanca | Ejecución | 40001010 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | NORMALIZACION SALA CALDERAS Y SOLUCION PARTICULAR ALCANTAR. EDIFICIO MUNICIPAL V.TEHUELCHES | 46.425 | 45.705 | 720 | 100 | 55 | 27/02/2017 | 46.425
48 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Rio Verde | Ejecución | 30415423 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION CAMINO RIO HOLLEMBERG - RIO PEREZ, ETAPA II, XII REGIÓN | 15.605.123 | 170.075 | 375.072 | 3,493 | 294 | 12/12/2016 | 15.704.277
49 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Rio Verde | Ejecución | 30476983 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SISTEMA DE AUTOGENERACIÃ“N EÃ“LICO DIÃ‰SEL | 781.149 | 686.171 | 3.796 | 88,327 | 115 | 08/05/2017 | 775.636
50 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Rio Verde | Ejecución | 40023977 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO VILLA DARWIN, RIO VERDE | 116.351 | 0 | 34.090 | 29,299 | 4 | 06/01/2020 | 116.351
51 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | San Gregorio | Ejecución | 40001037 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | REPOSICION RED ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN P.T.A.S., VILLA PUNTA DELGADA | 1.944.730 | 500 | 116.613 | 6,022 | 111 | 14/10/2020 | 1.446.271
52 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | San Gregorio | Ejecución | 40012090 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION COMEDOR COMUNITARIO, COMUNA DE SAN GREGORIO | 96.700 | 57.000 | 38.000 | 98,242 | 14 | 07/01/2019 | 96.700
53 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | San Gregorio | Ejecución | 40022615 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION VEREDAS CALLES AV. MAGALLANES-JOSE ADAN FUENTES-AONIKENK, VILLA PUNTA DELGADA | 70.000 | 0 | 41.983 | 59,976 | 4 | 06/01/2020 | 70.000
54 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 30076653 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO RUTA COSTERA VILLA UKIKA-AEROPUERTO, PTO. WILLIAMS | 1.188.035 | 812.659 | 134.007 | 79,683 | 59 | 05/05/2018 | 1.188.035
55 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 30116594 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION CENTRO SUBANTÁRTICO CABO DE HORNOS | 10.369.042 | 8.885.711 | 633.725 | 91,806 | 266 | 07/11/2016 | 10.328.940
56 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 30471945 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PUERTO WILLIAMS | 2.090.791 | 2.090.598 | 193 | 100 | 277 | 16/10/2017 | 2.401.089
57 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 30463997 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION SERVICIOS DE RECICLAJE, PUERTO WILLIAMS | 96.000 | 25.099 | 0 | 26,145 | 14 | 07/01/2019 | 96.000
58 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40007648 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION PÓRTICO BIENVENIDA PUERTO WILLIAMS | 96.600 | 22.235 | 0 | 23,018 | 14 | 07/01/2019 | 96.600
59 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 30483953 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSERVACION VIAS URBANAS XII REGIÓN AÑO 2017 - 2020 | 3.572.423 | 3.392.943 | 179.480 | 100 | 258 | 10/09/2018 | 3.998.092
60 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40008428 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y CAPACITACIÓN A EMPRENDEDORES Y MIPES DE LA REGIÓN DE MAGALLANES | 6.969.182 | 1.776.752 | 950.171 | 39,128 | 95 | 16/09/2020 | 6.969.182
61 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40022917 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | REPOSICION VIVIENDA EDUCACIÓN, PUERTO TORO | 124.000 | 0 | 17.761 | 14,323 | 4 | 06/01/2020 | 124.000
62 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40022924 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO SALA USO MULTIPLE Y BAÑOS PUBLICOS, PUERTO TORO | 119.000 | 0 | 14.108 | 11,856 | 4 | 06/01/2020 | 124.000
63 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40023033 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO SENDA CERRO BANDERA, PUERTO WILLIAMS | 46.203 | 0 | 23.826 | 51,568 | 4 | 06/01/2020 | 47.800
64 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40024588 | 29 (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) | ADQUISICION EQUIPOS PARA TRATAMIENTO, MONITOREO, DIAGNÓSTICO PACIENTES CRÍTICOS COVID19, HCM | 127.842 | 0 | 123.987 | 96,985 |  |  | 127.842
65 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40024591 | 29 (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) | ADQUISICION EQUIPOS PARA CONSERVACIÓN DE MUESTRAS Y TRATAMIENTOS PACIENTES CON COVID-19, HCM | 7.485 | 0 | 5.579 | 74,536 |  |  | 7.485
66 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Cabo de Hornos | Ejecución | 40024589 | 29 (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) | ADQUISICION CÁMARA MORTUORIA Y CARRO ELEVADOR PARA PACIENTES FALLECIDOS POR COVID-19, HCM | 70.436 | 0 | 70.436 | 100 |  |  | 70.437
68 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Porvenir | Ejecución | 40004727 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | ACTUALIZACION PROSECUCIÓN Y TRAMITACIÓN PLAN REGULADOR COMUNA DE PORVENIR | 177.464 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25/02/2019 | 177.664
69 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Porvenir | Ejecución | 30468185 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO CALLE DUBLE ALMEYDA, COMUNA PORVENIR. XII REGIÓN | 1.206.539 | 938.286 | 0 | 77,767 | 146 | 18/06/2018 | 1.152.033
70 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Porvenir | Ejecución | 40008099 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONTROL DE MASCOTAS, FOMENTO TENENCIA RESPONSABLE EN LA COMUNA DE PORVENIR | 124.062 | 22.785 | 2.390 | 20,292 | 126 | 03/06/2019 | 124.062
71 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Porvenir | Diseño | 30318822 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION CUARTA ETAPA COSTANERA, PORVENIR | 35.822 | 27.484 | 6.582 | 95,098 | 171 | 19/06/2017 | 35.822
72 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Primavera | Ejecución | 40022554 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION BAÑOS PÚBLICOS CAMPING MUNICIPAL, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO | 94.871 | 250 | 18.997 | 20,288 | 4 | 06/01/2020 | 94.871
73 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Primavera | Ejecución | 40023719 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION CENTRO ARTESANAL CERRO SOMBRERO, COMUNA DE PRIMAVERA | 99.345 | 250 | 20.728 | 21,116 | 4 | 06/01/2020 | 99.345
74 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Primavera | Ejecución | 40023720 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO ALBERGUE - COMEDOR MUNICIPAL, SECTOR LOTE B, CERRO SOMBRERO | 63.037 | 250 | 14.395 | 23,232 | 4 | 06/01/2020 | 66.855
75 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Primavera | Ejecución | 40012883 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION ACCESO E ILUMINACIÓN ACCESO ESTANCIA ANGELITA, COMUNA DE PRIMAVERA | 81.198 | 63.243 | 15.459 | 96,926 | 14 | 07/01/2019 | 81.198
76 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Timaukel | Ejecución | 30464641 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO R. Y-71, PORVENIR-ONAISSIN, TRAMO I, PROV. T. DEL FUEGO | 75.591.692 | 6.182.254 | 1.836.860 | 10,608 | 130 | 15/05/2017 | 76.228.648
77 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Timaukel | Ejecución | 40020798 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSERVACION ACEQUIA PERIMETRAL VILLA CAMERON | 96.700 | 0 | 45.557 | 47,112 | 4 | 06/01/2020 | 96.700
78 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Timaukel | Ejecución | 40020799 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION RED ELECTRICA SOTERRADA Y POSTACION PAMPA GUANACO | 116.674 | 29.048 | 57.066 | 73,807 | 4 | 06/01/2020 | 121.400
79 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Timaukel | Ejecución | 40020800 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | HABILITACION VIVIENDA PARA PROFESOR EDUCACION FISICA VILLA CAMERON | 63.400 | 14.786 | 15.181 | 47,267 | 4 | 06/01/2020 | 63.400
80 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30130781 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO, NATALES | 4.863.946 | 4.727.439 | 131.023 | 99,887 | 130 | 18/11/2020 | 4.901.251
81 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30480932 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | ACTUALIZACION PLADECO COMUNA DE NATALES 2017-2025 | 63.883 | 47.666 | 11.917 | 93,269 | 149 | 18/06/2018 | 63.883
82 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30119213 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | AMPLIACION Y REMODELACION SEDE CLUB ESMERALDA, NATALES | 1.453.075 | 1.396.049 | 0 | 96,076 | 342 | 17/12/2018 | 1.437.320
83 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30380938 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTÉTICO DE FÚTBOL INFANTIL, NATALES | 575.356 | 433.527 | 28.909 | 80,374 | 221 | 13/09/2019 | 573.988
84 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30472385 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO 12 ZONAS DE JUEGOS INFANTILES Y UNA PISTA DE PATINAJE, COMUNA DE NATALES | 1.404.080 | 1.301.844 | 40.295 | 95,588 | 3 | 03/01/2019 | 1.404.080
85 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30473785 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION PLAZA TEMATICA DE TRANSITO, NATALES | 352.888 | 228.898 | 0 | 64,864 | 117 | 31/05/2019 | 352.888
86 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Diseño | 30478990 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | AMPLIACION Y REPOSICION PARCIAL ESCUELA J. LADRILLERO, NATALES | 122.409 | 25.133 | 0 | 20,532 | 248 | 07/10/2019 | 152.808
87 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40011361 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION SEDE ADULTO MAYOR GLORIA COLIVORO CARCAMO, NATALES | 96.554 | 80.622 | 0 | 83,499 | 14 | 07/01/2019 | 96.554
88 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40012480 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE JUAN PABLO SEGUNDO, NATALES | 72.745 | 27.466 | 0 | 37,756 | 14 | 07/01/2019 | 72.745
89 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40012546 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | MEJORAMIENTO SALA DE USO MULTIPLE, PUERTO NATALES | 76.053 | 400 | 0 | 0,526 | 14 | 07/01/2019 | 76.053
90 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40013310 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE UCAM, NATALES | 84.247 | 22.016 | 50.286 | 85,822 | 14 | 07/01/2019 | 84.247
91 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40013623 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION Y URBANIZACION PASAJE PAINE, NATALES | 45.591 | 9.145 | 0 | 20,059 | 14 | 07/01/2019 | 45.591
92 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40013625 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION DISEÑO DE INGENIERÍA PAVIMENTO Y URBANIZACIÓN VILLA RENOVAL Y VILLA DOROTEA, NATALES | 120.859 | 25.228 | 0 | 20,874 | 14 | 07/01/2019 | 120.859
93 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 40013625 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION DISEÑO DE INGENIERÍA PAVIMENTO Y URBANIZACIÓN VILLA RENOVAL Y VILLA DOROTEA, NATALES | 120.859 | 25.228 | 0 | 20,874 | 14 | 07/01/2019 | 120.859
94 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Natales | Ejecución | 30481458 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSERVACION ACERAS CALLE CARLOS CONDELL Y OTRAS, NATALES | 442.386 | 430.609 | 0 | 97,338 | 118 | 31/05/2019 | 442.386
95 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 30487243 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL CERRO CASTILLO | 908.215 | 299.700 | 145.328 | 49 | 175 | 09/07/2018 | 908.215
96 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40003953 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION TALLER DE MANTENIMIENTO Y CARPINTERÍA MUNICIPAL, CERRO CASTILLO | 60.738 | 43.177 | 17.561 | 100 | 12 | 19/02/2018 | 68.000
97 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40003965 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | Ampliaciion Refugio Brigadistas CONAF Adm. PNTP | 57.062 | 56.762 | 300 | 100 | 12 | 19/02/2018 | 57.142
98 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40012612 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA ÁREA SALUD, VILLA CERRO CASTILLO | 69.320 | 68.970 | 0 | 99,495 | 14 | 07/01/2019 | 69.442
99 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40013063 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | HABILITACION ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, TORRES del PAINE | 26.000 | 25.850 | 0 | 99,423 | 14 | 07/01/2019 | 26.000
100 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40013137 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION PLAZA SALUDABLE, VILLA CERRO GUIDO | 68.025 | 66.385 | 1.589 | 99,925 | 14 | 07/01/2019 | 74.655
101 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40017294 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION GARAGE AMBULANCIA VILLA MONZINO, TORRES DEL PAINE | 50.340 | 32.140 | 15.687 | 95,008 | 4 | 06/01/2020 | 52.750
102 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40021693 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | CONSTRUCCION SALÓN COMUNITARIO VILLA RIO SERRANO, TORRES DEL PAINE | 123.964 | 0 | 63.009 | 50,828 | 4 | 06/01/2020 | 124.000
103 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40023358 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | HABILITACION PÓRTICO DE SANITIZACIÓN ESCUELA RAMÓN SERRANO MONTANER TORRES DEL PAINE | 20.719 | 0 | 10.290 | 49,665 | 4 | 06/01/2020 | 23.050
104 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40001514 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE MONTAÑA EN PNTP | 1.494.042 | 0 | 144.893 | 9,698 | 1 | 06/01/2020 | 1.719.827
105 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 30483861 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | ACTUALIZACION PLAN SECCIONAL SERRANO Y CASTILLO, COMUNA TORRES DEL PAYNE | 109.520 | 0 | 10.000 | 9,131 | 334 | 10/12/2018 | 109.520
106 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Torres del Paine | Ejecución | 40010261 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | ACTUALIZACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TORRES DEL PAINE | 51.430 | 11.870 | 14.414 | 51,106 | 116 | 31/05/2019 | 51.864
107 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Ejecución | 30310124 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO RUTA Y-65, PORVENIR-MANANTIALES, ETAPA I, T.DEL FUEGO | 89.512.649 | 53.100.672 | 1.824.914 | 61,361 | 143 | 15/05/2017 | 9.665.755
108 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Diseño | 30406024 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | MEJORAMIENTO RUTA DE NAVEGACION CANAL KIRKE, ULTIMA ESPERANZA | 740.919 | 687.189 | 0 | 92,748 | 33 | 10/12/2018 | 740.919
109 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Ejecución | 30086663 | 31 (INICIATIVAS DE INVERSIÓN) | NORMALIZACION Y MEJOR. INTEGRAL JARDINES INFANTILES INTEGRA REG. MAG. | 5.396.931 | 3.591.122 | 134.058 | 69,024 | 21 | 15/07/2013 | 5.477.118
110 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Ejecución | 30424024 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | TRANSFERENCIA RENOVACIÓN TAXI COLECTIVOS XII REGIÓN | 1.206.474 | 1.056.492 | 0 | 87,569 |  |  | 1.206.474
111 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Ejecución | 40007049 | 29 (ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) | REPOSICION ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ESTUDIOS DE BIOPSIAS, PAP Y NECROPSIAS, UNIDAD ANATOMIA PATOLOGICA HCM | 216.854 | 167.803 | 39.056 | 95,391 | 320 | 22/11/2018 | 231.245
112 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Intercomunal | Ejecución | 30487762 | 33 (TRANSFERENCIAS DE CAPITAL) | TRANSFERENCIA Y APLIC DE TECNOLOGIA PARA POTENCIAR LA PROD DE PAPAS EN LA AGRICULTURA DE MAG | 851.946 | 626.091 | 0 | 73,49 |  |  | 851.946
| TOTAL REGIONAL | [5 empty] | 300326014 | 137968920 | 11354535 |  |  |  | 220483352